{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,5,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["郁南县2025年上半年市政道路挖掘计划"]
["汇总单位：郁南县城市和房屋管理中心",{"$nulls":4},"             汇总日期：2024年12月31日"]
["序号","建设单位","施工单位","项目名称","需挖掘市政道路路段桩号","挖掘内容","计划施工时间","备注"]
[1,"广东成远建设工程有限公司","广东成远建设工程有限公司","老旧小区改造","都城镇 城北二路工业路小区、一环路柳城小区、味精厂小区、柳树塘小区","路面改造","2025年1月1日-2025年3月1日"]
[2,"郁南县清源供水有限公司","郁南县清源供水有限公司","供水管网改造工程","高铁大道","市政道路范围内埋设供水管道","2025年1月1日-2025年7月30日"]
[3,"郁南县清源供水有限公司","郁南县清源供水有限公司","供水管网改造工程","署前路","市政道路范围内埋设供水管道","2025年1月1日-2025年7月30日"]
[4,"郁南县清源供水有限公司","郁南县清源供水有限公司","供水管网改造工程","二环路（百旺宾馆）路口至云苍线妇幼保健院路段","市政道路范围内埋设供水管道","2025年1月1日-2025年7月30日"]
[5,"云浮新奥燃气有限公司","新奥新能源工程技术有限公司","郁南县中心小学锦绣路~新生路（中国银行~中心小学）天然气市政中压管道工程","锦绣路~新生路（中国银行~中心小学）","开挖道路敷设燃气管道","2025/4/1-5/1"]
[6,"云浮新奥燃气有限公司","新奥新能源工程技术有限公司","郁南县车小鱼分店（纪中城中路~山儿村）天然气市政中压管道工程","纪中城中路~山儿村","开挖道路敷设燃气管道","2025/2/1-3/1"]
[7,"云浮新奥燃气有限公司","新奥新能源工程技术有限公司","郁南县高铁大道（黄皮产业园-南峰御苑）天然气市政中压管道工程","高铁大道（黄皮产业园-南峰御苑）","开挖道路敷设燃气管道","2025/1/1-2/1"]
[8,"云浮新奥燃气有限公司","新奥新能源工程技术有限公司","郁南县二环中路六巷8号附属中压管道工程","二环路~二环中路六巷8号","开挖道路敷设燃气管道","2025/2/1-3/1"]
[9,"云浮新奥燃气有限公司","新奥新能源工程技术有限公司","郁南县烟草局饭堂厨房附属中压天然气管道工程","平江西二路~烟草局","开挖道路敷设燃气管道","2025/5/1-6/1"]
[10,"云浮新奥燃气有限公司","新奥新能源工程技术有限公司","郁南县市场监督管理局饭堂附属中压管道工程","大堤路~市场监督局","开挖道路敷设燃气管道","2025/6/1-7/1"]
[11,"郁南县住房和城乡建设局","中铁十九局集团有限公司","郁南县县城扩容提质工程（一环路、二环路）施工","都城镇一环路K0+150～K2+200右侧人行道，K0+100～K2+950机动车道。二环路K0+635～K2+920两侧人行道。","一环路既有人行道挖除新建，既有路面打磨铣刨，加铺新路面。二环路既有人行道挖除新建。","2025/1/1～2025/6/1"]
[12,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县大堤二路（连福三路口至署前二路口）","郁南县大堤二路（连福三路口至署前二路口）公路用地范围内埋设污水管道","2025年2月15日-2025年3月15日"]
[13,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县连珠二路（连福路口至署前二路口）","郁南县大堤二路（连福路口至署前二路口）公路用地范围内埋设污水管道","2025年2月20日-2025年3月20日"]
[14,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县平江路（连珠二路口至体育中心）","郁南县平江路（连珠二路口至体育中心）公路用地范围内埋设污水管道","2025年2月25日-2025年3月25日"]
[15,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县城中路（盈信广场）","郁南县平江路（盈信广场）公路用地范围内埋设污水管道","2025年3月1日-2025年3月30日"]
[16,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县北郊五路（柳城路口）","郁南县北郊五路（柳城路口）公路用地范围内埋设污水管道","2025年3月5日-2025年4月5日"]
[17,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县柳城屯二路（柳城路口）","郁南县柳城屯二路（柳城路口）公路用地范围内埋设污水管道","2025年3月10日-2025年4月10日"]
[18,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县柳城屯一路（柳城路口）","郁南县柳城屯一路（柳城路口）公路用地范围内埋设污水管道","2025年3月15日-2025年4月15日"]
[19,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县柳城路（来往酒店）","郁南县柳城路（来往酒店）公路用地范围内埋设污水管道","2025年3月20日-2025年4月20日"]
[20,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县柳城路（金信大厦）","郁南县柳城路（金信大厦）公路用地范围内埋设污水管道","2025年3月25日-2025年4月25日"]
[21,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县城北西路（二环路口至柳城路口）","郁南县城北西路（二环路口至柳城路口）公路用地范围内埋设污水管道","2025年3月30日-2025年4月30日"]
[22,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县二环路（公共资源交易中心）","郁南县二环路（公共资源交易中心）公路用地范围内埋设污水管道","2025年4月5日-2025年5月5日"]
[23,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县城北二路（城北五路口至一环路口）","郁南县城北二路（城北五路口至一环路口）公路用地范围内埋设污水管道","2025年4月10日-2025年5月10日"]
[24,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","郁南县九星大道（二环路口至九星观邸）","郁南县九星大道（二环路口至九星观邸）公路用地范围内埋设污水管道","2025年4月15日-2025年5月15日"]
[25,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","二环路WC37至WC43（WC40至WC208、WC229至WC222）段","二环路WC37至WC43（WC40至WC208、WC229至WC222）顶拉管管道","2025年3月1日-2025年3月15日"]
[26,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","城中路至城中公园WA5-2至WA58段","城中路至城中公园WA5-2至WA58段顶拉管管道","2025年3月15日-2025年4月10日"]
[27,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","锦绣湖WB147至WB174段","锦绣湖WB147至WB174段顶拉管管道","2025年3月15日-2025年4月20日"]
[28,"郁南县住房和城乡建设局","广东众强建设工程有限公司","郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期)","平江路WA221至WA43段及城中路WA52至WA271段","平江路WA221至WA43段及城中路WA52至WA271段顶拉管管道","2025年4月25日-2025年5月20日"]
[29,"郁南县住房和城乡建设局","广州市恒盛建设集团有限公司","\u007f\u007f郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(二期)","S266和S368省道W1~W39","都城镇S266线W1~W39排污管；S368线K99＋200至K100＋300排污管","2024年12月10日-2025年05月30日"]
[30,"郁南县城市和房屋管理中心","中时迅通信建设有限公司","郁南县县城主干道“三线”整治项目","平江路K0+220至K1+300","通信管顶管、电力管顶管","2025年1月1日-2025年3月1日"]
[31,"郁南县城市和房屋管理中心","中时迅通信建设有限公司","郁南县县城主干道“三线”整治项目","城中路K0+900至K2+360","通信管顶管、电力管顶管","2025年2月10日-2025年3月30日"]
[32,"郁南县城市和房屋管理中心","中时迅通信建设有限公司","郁南县县城主干道“三线”整治项目","工业大道MK1+280","通信管顶管","2025年2月10日-2025年3月30日"]
[33,"郁南县城市和房屋管理中心","中时迅通信建设有限公司","郁南县县城主干道“三线”整治项目","西宁大道HK0+260至 HK2+580","通信管顶管、电力管顶管","2025年2月10日-2025年3月30日"]
[34,"郁南县城市和房屋管理中心","中时迅通信建设有限公司","郁南县县城主干道“三线”整治项目","飞凤路至四一八路：IK0+660至IK1+680","通信管开挖、电力管开挖","2025年3月10日-2025年4月30日"]
[35,"郁南县城市和房屋管理中心","中时迅通信建设有限公司","郁南县县城主干道“三线”整治项目","河堤路GK0+760至GK3+040","通信管开挖、电力管开挖","2025年3月10日-2025年4月30日"]
[36,"郁南县水利事务管理中心","德州黄河建业工程有限责任公司","郁南县鹅公冲水闸重建工程","云苍公路河堤路（鹅公冲水闸）","开挖重建水闸","2025年2月13日-2025年5月12日"]